**REUNIÓN COMISIÓN DIFUSIÓN.** Domingo 11 de enero. 10:30h-12:30h

**Asistentes**: 9 personas (Montse, Casiano, Ángeles, Esperanza, Miguel, Juan, José, Ana, Rafa, Carlos, Emma)

Para cualquier aclaración podéis contactar con Carlos (por email o por tlf), que se va a encargar la OPERACIÓN DIFUSIÓN (;)

**1. Convocatoria.**

Elaboración de documento de convocatoria a partir de sugerencias. Adjunto. Rafa se encargará de maquetarlo.

**2. Impresión.**

Hemos acordado imprimir 30 copias en DINa4 (Montse) y 3000 octavillas (en 1000 folios) (Talí y Casiano). Estarán disponibles el miércoles para empezar la difusión el jueves.

**3. Difusión.**

**a. Buzoneo.**

Hemos acordado asignar cada barrio de Becerril a una responsable que se encargará del buzoneo y que se ocupará de buscar a la gente que necesite para ello. Cualquiera que quiera colaborar que contacte con ellos

Tomillar (Carlos y Emma)

Berrocal y Vista Real (Miguel)

Montellano (Ángeles)

Las Mercedes, Las Mestas y La Tejera (Ana y Jose)

Cerro Grande, Majada de las Monjas y San Carlos (Montse, Jose María y Talí)

Centro (Ángeles, Juan y Esperanza)

**b. Información y reparto en mano de octavillas**

**Colegio**. Varios días a la entrada y a la salida. Desde el jueves 15 al viernes 23. Carlos, Emma, Ana, Clarisa, Eva, Yeli, Casiano, Tito, Celia, etc… Comentar a todos los que conozcamos. Lo ideal sería hacerlo todos los días

**Polideportivo**. Varias tardes de 17h a 19h. (Se necesita gente)

**Centro cultural y casa de la cultura**. Por las tardes cuando se inician las actividades. El viernes 16 actúa Malikian y habrá mucha gente. Allí se podría repartir. (Carlos: se necesita gente para esto)

**Plaza del pueblo**. Sábado 17, domingo 18 y sábado 24. La hora del aperitivo. Se necesita gente)

**Alguacil.** Contactar y pasarle un texto. Casiano

**Iglesia.** A la salida de la misa del domingo. (Gente?)

**Otros:** Farmacia, Estanco, Correos, Centro de salud. Son lugares a los que va gente muy diversa pero de manera dispersa.